## Sheet1
project_id | issue_gubun | issue_title | issue_contents | issue_status | issue_progress | issue_patch_version | issue_finish_date | issue_create_date
포스코방화벽정책관리 | BMT이슈 | 시스코 로그포맷 | (1-01) 프로젝트 범위의 이기종 방화벽 (PaloAlto, CISCO) 연동 기능 확인 - 로그포맷 파싱오류, 로그레벨 변경 필요 | 완료 | 프로젝트 착수 전에 시스템 개선
포스코방화벽정책관리 | BMT이슈 | 개별NAT미수집 | (1-02) 연동된 방화벽 별 보안정책.라우팅.객체 필요정보 자동 수집 기능 확인 - 개별NAT 미수집 - NAT정책을 수집하였는데 Network Object NAT를 수집하지 못함 |  | (이슈 10번과 동일) NAT수집오류는 수정되었으나 특정방화벽(시스코)의 경우 NAT의 정책 입력 형식에 차이가 있어 FOCS와 시스코 방화벽간 NAT정책 갯수차이가 발생하여 벨로크 연구소에서 확인중
포스코방화벽정책관리 | BMT이슈 | 신청이력상세검색 | (2-04) 신청 이력(영구보관) 통합 관리 및 상세 검색, Export 기능 확인 - 신청 이력 상세 검색 기능 일부(기능 미흡) | 완료 | 프로젝트 착수 전에 시스템 개선
포스코방화벽정책관리 | BMT이슈 | Zone매핑 | (3-02) 통신경로 분석 기능에서 검색 조건(출발지, 목적지, 서비스) 기능 확인 분석 정보의 정합성 오류, Zone맵핑 오류 기능 결함 향후 수정 가능 의견 |  | 정합성 오류 및 Zone 매핑 오류 관련하여 패치 진행하였고, 통신경로 분석 기능에 대한 확인필요 (정합성 패치를 지속적으로 진행중으로 확인 지연 중)
포스코방화벽정책관리 | BMT이슈 | Audit일자 부정확 | (4-06) 정책 적용 후 대상 방화벽별 적용 여부 검증(정책 변경 전/후 비교) 기능 확인 - 정책 Audit일자 부정확-로그량 많아서 처리 오류 | 완료 | 프로젝트 착수 전에 시스템 개선
포스코방화벽정책관리 | 파싱 | 연동 | (시스코방화벽) 시스코 연동 관련 로그파싱 오류 | 완료 | 엠블렘 관련 체크 ( 제조사-벨로크 확인필요) - 공통망 관련 정책을 수집하는 것을 확인하여 엠블렘 관련 오류는 아닌것으로 확인함.
포스코방화벽정책관리 | 파싱 | ASA | ASA 방화벽 정책 수집 - ASA 방화벽에는 Any 객체가 세분화 되어 존재 - Any , Any4, Any6 - 로그 확인 결과 현재는 Any4 지원 안됨 | 완료 | 벨로크 연구소에 해당 내용 전달하여 확인 - 1차적으로 패치를 완료하였으나 정책파싱에 오류가 발생하여 확인 되어 해당내용 패치 파일에 적용
포스코방화벽정책관리 | 명령어 | 10분접속에러 | ASA 방화벽 10분마다 에러로그 발생 - ASA 방화벽에 통신시 계정관리시스템(권한체크)와도 통신을 하는데 'exit' 명령시 Finish 플래그를 동시에 줘서 계정관리시스템(권한체크), FOCS와 접속에러가 발생하는것으로 추측됨 | 완료 | 'exit' 명령시 Finsh 플래그를 보내지 않도록 로직 변경 진행
포스코방화벽정책관리 | 설정 | 로그레벨 | (팔로알토 방화벽) 방화벽 정책관리 연동 작업 중 콘솔 오류 사항 ☞ 서울PDA (콘솔 로그 자동 실행) Message from syslogd@x.x.x.x at Jan 15 16:24:45 ... :Jan 15 16:24:42 KST: %ASA-session-0-106100: access-list inside_access_in denied udp inside/x.x.x.x(64558) -> outside/x.x.x.x(8610) hit-cnt 1 first hit [0xbe9efe96, 0x00000000] | 완료 | 초기에 tail 명령어에 대한 이슈로 확인됨 - 콘솔 로그 확인 후 tail 명령어와 형식이 다름 FOCS 오류인지 방화벽 설정문제로 확인 진행 - 해당이슈 log 레벨로 인한 콘솔 오류로 확인됨
포스코방화벽정책관리 | 파싱 | 출발지변환 | (시스코 방화벽) NAT 정책의 NAT 정보(출발지 변환) 없음 | 완료 | 원인 분석/개선 방안 협의를 위해 제조사 연구소 담당자 포함 미팅 진행(01/20) 연구소에서 NAT 정책 내역 확인 중
포스코방화벽정책관리 | 파싱 | UID값 이상 | (시스코 방화벽) 방화벽 연동 파싱오류 (UID 값 숫자가 크고, 정책 매핑 오류) | 완료 | 벨로크 연구소에 해당 내용 전달하여 확인 중
포스코방화벽정책관리 | 파싱 | 서비스객체 1개차이 | (시스코,팔로알토 공통) 네트워크 객체 및 서비스객체(△) / 1~2개 개수 차이 확인 중 어플리케이션객체,URL Category객체, 라우트, Zones | 조치중 | 벨로크 연구소에 해당 내용 전달하여 확인 중 (패치일자 2025.02.14 예정)
포스코방화벽정책관리 | 파싱 | 객체데이터 오류 | (시스코 방화벽) 시스코 서비스, 네트워크 객체 데이터 오류 - ASA 서비스, 네트워크 객체의 프로토콜, 범위, 사용하지 않는 객체 포함 이슈 - 그룹(소그룹)에 그룹(대그룹)에 대해 소그룹관련 내용 확인 불가 | 완료 | 1. 벨로크 연구소에 해당 내용 전달하여 패치 2. 추가 이슈 관련 벨로크 연구소에 전달 확인 중
포스코방화벽정책관리 | 기타 | 설명 | NAT 정책 허용범위 (전계성 차장 확인) NAT 지원범위를 정확히 알려주세요. (이슈내용은 보완) | 완료 | 벨로크 연구소에 해당 내용 전달하여 확인 중
포스코방화벽정책관리 | 파싱 | 라우트 정보 | (안랩) 라우트 정보 - 사용 안함(사용안함) or br 을 표출안함 | 완료 | 벨로크 연구소에 해당 내용 전달하여 확인 중
포스코방화벽정책관리 | 파싱 | 백업장비 정책 | (주니퍼) 주니퍼 백업장비(Standby) 정책 개수 이슈 | 완료 | 벨로크 연구소에 해당 내용 전달하여 확인 중
포스코방화벽정책관리 | 파싱 | 객체파싱 | (시스코 방화벽) 수집서버 2,3 번 ASA Cisco Service 객체 파싱 에러 (시스템 콜렉트 로그) |  | 벨로크 연구소에 해당 내용 전달하여 확인 중
포스코방화벽정책관리 | 서버 | 관리서버타임아웃 | (시스코 방화벽) 시스코 방화벽 연동 오류 - 관리서버 타임아웃 | 완료 | 벨로크 연구소에 해당 내용 전달하여 확인 중
포스코방화벽정책관리 | 파싱 | NAT정책건수 차이 | (시스코 방화벽) 서울 PDA 등 NAT정책 건수 차이 발생 |  | 벨로크 연구소에 해당 내용 전달하여 확인 중
포스코방화벽정책관리 | 파싱 | 주니퍼 서비스객체 그룹명 차이 | (주니퍼) 주니퍼 서비스 객체 그룹명 건수 차이 발생 | 조치중 | 벨로크 연구소에 해당 내용 전달하여 확인 중